## Slide 1
AVANCES EN LA EJECUCIÓN
DEL PROGRAMA
Comité de Seguimiento del Programa FEDER 2021-2027 de CASTILLA-LA MANCHA

## Slide 2
ÍNDICE
01
PROGRAMA FEDER 2021-2027 DE
CASTILLA –LA MANCHA
Cuadro de inversión del Programa por OP y OE.
02
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
Análisis del desarrollo de las operaciones
programadas y su estado de ejecución.
03
PREVISIONES DE CERTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO N+3
Previsiones y compromisos de certificación 2025,
2026 y 2027.

## Slide 3
PROGRAMA FEDER 2021-2027 DE CASTILLA-LA MANCHA
Objetivo político | Objetivo específico | Gasto programado | Ayuda FEDER programada | Peso relativo en el Programa | 
1. Una Europa más competitiva e inteligente | 1.1. I+D+i | 65.833.000,00 | 55.958.050,00 | 8,38% | 20,55%
 | 1.2. Digitalización | 26.311.823,00 | 22.365.049,55 | 3,35% | 
 | 1.3. PYMES | 21.376.356,00 | 18.169.902,60 | 2,72% | 
 | 1.4. Capacidades | 2.000.000,00 | 1.700.000,00 | 0,25% | 
 | 1.6. STEP | 46.000.000,00 | 46.000.000,00 | 5,85% | 
2. Una Europa más verde | 2.1. Eficiencia energética | 124.438.522,00 | 105.772.743,70 | 15,83% | 42,36%
 | 2.2. Energías renovables | 82.306.305,00 | 69.960.359,25 | 10,47% | 
 | 2.4. Riesgos | 24.241.000,00 | 20.604.850,00 | 3,08% | 
 | 2.5. Agua | 65.065.000,29 | 55.305.250,25 | 8,28% | 
 | 2.6. Economía circular | 19.411.000,00 | 16.499.350,00 | 2,47% | 
 | 2.9. STEP | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 1,78% | 
 | 2.10. RESTORE | 3.521.411,00 | 3.345.340,45 | 0,45% | 
4. Una Europa más social e integradora | 4.2. Educación | 80.913.000,00 | 68.776.050,00 | 10,29% | 37,09%
 | 4.5. Sanidad | 141.819.804,00 | 120.546.833,40 | 18,04% | 
 | 4.7. Vivienda | 68.819.586,11 | 65.378.606,80 | 8,76% | 
 |  | 786.056.807,40 | 684.382.386,00 | 100,00% | 100,00%

## Slide 4
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
Objetivo político | Objetivo específico | Gasto progamado | Gasto seleccionado | Gasto potencial | Gasto certificado
1. Una Europa más competitiva e inteligente | 1.1. I+D+i | 65.833.000,00 | 34.962.611,68 | 20.037.627,93 | -
 | 1.2. Digitalización | 26.311.823,00 | 19.878.797,99 | 239.580,00 | 1.264.588,14
 | 1.3. PYMES | 21.376.356,00 | 30.414.146,33 | 2.262.267,53 | -
 | 1.4. Capacidades | 2.000.000,00 | 399.893,72 | 500.000,00 | -
 | 1.6. STEP | 46.000.000,00 | - | - | -
2. Una Europa más verde | 2.1. Eficiencia energética | 124.438.522,00 | 41.515.454,60 | 434.270,84 | 1.934.211,52
 | 2.2. Energías renovables | 82.306.305,00 | 5.819.772,38 | 11.963.721,22 | -
 | 2.4. Riesgos | 24.241.000,00 | 5.133.220,15 | - | 25.330,66
 | 2.5. Agua | 65.065.000,29 | 25.708.650,81 | - | 2.177.420,23
 | 2.6. Economía circular | 19.411.000,00 | 28.423.248,26 | - | -
 | 2.9. STEP | 14.000.000,00 | - | - | -
 | 2.10. RESTORE | 3.521.411,00 | 1.881.797,71 | - | -
4. Una Europa más social e inclusiva | 4.2. Educación | 80.913.000,00 | 24.249.085,69 | 2.700.621,85 | -
 | 4.5. Sanidad | 141.819.804,00 | 176.858.825,00 | - | 97.823.737,74
 | 4.7. Vivienda | 68.819.586,11 | - | - | -
 |  | 786.056.807,40 | 395.245.504,32 | 38.138.089,37 | 103.225.288,29

## Slide 5
Chart: 
| 1.1. I+D+i | 1.2. Digitalización | 1.3. PYMES | 1.4. Capacidades | 1.6. STEP | 2.1. Eficiencia energética | 2.2. Energías renovables | 2.4. Riesgos | 2.5. Agua | 2.6. Economía circular | 2.9. STEP | 2.10. RESTORE | 4.2. Educación | 4.5. Sanidad | 4.7. Vivienda
Programado | 0.083751 | 0.033473 | 0.027194 | 0.0025443 | 0.05852 | 0.15831 | 0.10471 | 0.030839 | 0.082774 | 0.024694 | 0.01781 | 0.0044798 | 0.10294 | 0.18042 | 0.08755
Gasto seleccionado | 0.044478 | 0.025289 | 0.01648 | 0.00050873 | 0 | 0.052815 | 0.0074038 | 0.0065303 | 0.032706 | 0.036159 | 0 | 0.002394 | 0.030849 | 0.22499 | 0
Gasto potencial | 0.025491 | 0.00030479 | 0.0015765 | 0.00063609 | 0 | 0.00055247 | 0.01522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034357 | 0 | 0
Certificado | 0 | 0.0016088 | 0 | 0 | 0 | 0.0024607 | 0 | 3.2225e-05 | 0.0027701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12445 | 0
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA FEDER 2021-2027 DE CLM

## Slide 6
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
OBJETIVO POLÍTICO 1 – EJECUCIÓN ADECUADA
Evolución favorable.
Sin riesgos relevantes de ejecución.
Gasto potencialmente seleccionable:
  Convocatorias ya resueltas pendientes de carga en TAREA.
  Expedientes en revisión (gestor/OI).
OBJETIVO POLÍTICO 2 – BAJO NIVEL DE EJECUCIÓN
Nivel de ejecución insuficiente.
Principales causas:
Competencia de fondos MRR (eficiencia energética).
Limitación presupuestaria.
Señales de mejora:
Convocatoria de ayudas de la DG de la Vivienda para la mejora de la eficiencia energética en viviendas que se está resolviendo.
En el OE 2.5 hay varias operaciones en estudio y que previsiblemente se aprobaran en el segundo trimestre de 2026.
Plan de Acción Climática en centros educativos.
OBJETIVO POLÍTICO 4 – EJECUCIÓN ADECUADA
Evolución favorable.
Sin riesgos relevantes de ejecución.

## Slide 7
RETOS QUE SE PLANTEAN
PONER EN MARCHA LAS REPROGRAMACIONES
derivadas de los cambios reglamentarios priorizando vivienda
ACTIVAR / ACELERAR GRANDES PROYECTOS
Centro de Tratamiento de Residuos de Cuenca.
Campus Biosanitario de la UCLM en Ciudad Real.
MEJORAR LA EJECUCIÓN DE LA OP2
incentivando el gasto presupuestario, fundamentalmente inversiones que contribuyan al cambio climático y a la biodiversidad.
NUEVA REPROGRAMACIÓN A FINALES DE AÑO
En función de la evolución de la ejecución es posible que se plantee una reprogramación a finales de año.
Reprogramación de indicadores prevista para finales de año.

## Slide 8
Compromiso n+3 2025: 78,8 millones € en ayuda
Compromiso n+3 2027*: 311,51 millones € en ayuda (dato acumulado)
Compromiso n+3 2026*: 176,76 millones € en ayuda (dato acumulado)
Ayuda FEDER ejecutada en 2025: 90,8 millones €
Ayuda FEDER prevista ejecutar a 31/12/2026: 210,98 millones € (dato acumulado)
Previsiones de certificación en 2026 y cumplimiento de la regla N+3

## Slide 9
CUMPLIMIENTO N+3 PARA 2026
PREVISIÓN DE CERTIFICACIÓN
ACUMULADA
es de 236,41 millones de euros en gasto total que, en términos de ayuda, serían 210,98 millones de euros.
CUMPLIMIENTO N+3 2026
SUPERADO
Esto supondría el cumplimiento de la regla N+3 que, para este ejercicio, se sitúa en 176,76 millones de euros de ayuda.
Prioridad | Objetivo específico | Ayuda dic-25 | Ayuda dic-26
P1A | 1.1 | - | 1.319.625,00
P1A | 1.2 | 1.112.521,42 | 16.612.876,38
P1C | 1.6 | - | 13.568.850,00
P2A | 2.1 | 1.701.622,58 | 15.602.108,47
P2A | 2.2 | - | 10.494.615,66
P2A | 2.4 | 22.284,65 | 22.284,65
P2A | 2.5 | 1.915.585,45 | 2.322.253,99
P2D | 2.9 | - | 4.129.650,00
P2E | 2.10 | - | 3.289.305,56
P4A | 4.2 | - | 19.732.987,50
P4A | 4.5 | 86.060.433,28 | 123.892.093,88
 |  | 90.812.447,37 | 210.986.651,09

## Slide 10
GRACIAS POR
VUESTRA ATENCIÓN